ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - 1 | Наименование образовательной инициативы | Разработка и апробация программы по физической культуре на основе фитнес-аэробики |
| --- | --- | --- |
|  | Образовательные учреждения, реализующие программу | - Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», кафедра педагогических и здоровьсберегающих технологий, 650070 г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3, к 322. Телефон: (83842) 31-15-86; e- mail: zdorkafedra@ya.ru - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34» поселка Краснобродского, 652640, Россия, Кемеровская область, пгт Краснобродский, ул. Новая, 59, Телефон / факс: (838452) 7-92-43, e- mail: schoolkb-34@mail.ru |
|  | Участники программы | Руководитель: Душенина Т.В., канд. биол. наук, заведующая кафедрой педагогических и здоровьесберегающих технологий Рабочая группа: Каримова И.А. заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 34»; Демидова З.М., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 34»; Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №34»: Администрация школы, психолог, классные руководители; медицинский работник Обучающиеся: Обучающиеся 10-11 классов МБОУ «СОШ №34» |
|  | Актуальность | Согласно Концепции развития детско-юношеского спорта на 2009-2015 годы, усилия образовательных организаций должны быть направлены на поиск новых привлекательных форм, методов и средств организации физкультурно-спортивных занятий, призванных обеспечить укрепление здоровья и повышение физической подготовленности школьников. В 2012 году Департамент развития системы физкультурно-спортивного воспитания Министерства образования и науки РФ в целях внедрения современных систем физического воспитания и совершенствования преподавания предмета «Физическая культура» рекомендовал использовать в образовательном процессе программу для обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики, разработанную под руководством О.С. Слуцкер. Доступность и увлекательность, высокая эмоциональность, многообразие двигательных действий и функциональные нагрузки позволяют использовать фитнес-аэробику, как одно из средств физического и психического развития школьников в нашей школе. |
|  | Гипотеза | Организационно-педагогических условия для апробации программы по физической культуре на основе фитнес-аэробики могут быть созданы в том случае если: - разработана рабочая программа по физической культуре на основе авторской программы О.С. Слуцкер, соответсвующая ГОС; - разработано методическое обеспечение программы; - разработаны контрольно-измерительные материалы к программе; - в ходе апробации программы предусмотрен мониторинг образовательных результатов, соответствующих ГОС; - результаты апробации вынесены на общественное обсуждение |
|  | Цель | Создание организационно-педагогических условий для апробации программы по физической культуре на основе фитнес-аэробики |
|  | Задачи | - разработать рабочую программу по физической культуре на основе авторской программы О.С. Слуцкер, соответсвующую ГОС; - разработать методическое обеспечение программы; - разработать контрольно-измерительные материалы к программе; - осуществлять мониторинг качества физического воспитания по программе - обсудить результаты апробации на заседании регионального объединения учителей физической культуре, семинарах, совещаниях; - представить результаты апробации в форме публикаций |
|  | Методы | Проектирование Психолого-педагогическое наблюдение Методы математической статистики Методы обучения: - усложнения, сходства; - блоков; - музыкальной интерпретации; - «Калифорнийский стиль»; - исправления ошибок; - регулирования нагрузок. Методы воспитания: методы формирования сознания - рассказ; - этическая беседа; - объяснение; методы организации деятельности и формирование опыта поведения - состязания; - создание ситуации успеха; - общественное мнение; - перспектива; - педагогическое требование |
|  | Краткое изложение сути программы | Образовательная инициатива заключается в разработке и апробации программы по физической культуре на основе фитнес-аэробики на ступени среднего (полном) общем образования. Программа будет реализована последовательно: в 2013/2014 учебном году – в 10-м классе, в 2014\2015 – в 11-м классе в рамках учебного процесса. Для занятий деление на группы юношей и девушек не предусмотрено. Учет гендерных особенностей будет осуществляться учителем физической культуры на уроке через индивидуальный подход. Предусмотрен контроль образовательных результатов по предмету «Физическая культура» с учетом специфики программы. В ходе реализации программы будет формироваться ее методическое обеспечение. |
|  | Значение для развития областной системы образования | К числу проблем, препятствующих массовому включению фитнес-программ в практику Кузбасских школ можно отнести отсутствие методического обеспечения фитнес-программ, низкий уровень готовности учителей физической культуры к их реализации и непонимание специалистами и администрацией образовательных организаций места фитнес-аэробики в традиционной системе физического воспитания школьников. Опыт реализации программы по физической культуре на основе фитнеса в МБОУ «СОШ № 34», а также методический материал, разработанный в ходе апробации, может быть полезен широкому кругу учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования Кемеровской области, заинтересованных в альтернативных формах физического воспитания. |
|  | Предполагаемые сроки реализации образовательной инициативы | 2013 – 2015г.г. |
|  | Этапы реализации образовательной инициативы | - Аналитико-проектировочный (июнь-август, 2013) Анализ условий (кадровых, программных, материально-технических, организационных) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» поселка Краснобродского, позволяющих осуществлять инновационную деятельность. Разработка рабочей программы по физической культуре на основе фитнес-аэробики. Планирование совместной деятельности с КРИПКиПРО по реализации образовательной инициативы. 2. Организационно-практический (сентябрь, 2013г. – май, 2015). Внедрение в деятельность образовательного учреждения программы для 10-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики. Проведение стартовой и итоговой диагностики в экспериментальном классе (оценка уровня физической подготовленности, мотивации к занятиям физической культурой и спортом, навыков самоконтроля) в начале и в конце реализации программы Проведение промежуточного контроля за ходом реализации программы. Корректировка содержания деятельности образовательного учреждения в ходе реализации программы для 10-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики. Разработка и дополнение методического обеспечения программы. Обсуждение результатов апробации с педагогической общественностью 3. Обобщающий (июнь – сентябрь, 2015 г.). Анализ результативности программы. Оформление методического обеспечения программы, подготовка к публикации. Представление результатов апробации программы на конференциях, в научно-методических изданиях |
|  | Результаты реализации образовательной инициативы | - Рабочая программа по физической культуре на основе авторской программы О.С. Слуцкер, соответсвующая ГОС; - методическое обеспечение программы; - контрольно-измерительные материалы к программе |
|  | Формы представления результатов | - Выступления на семинарах, конференциях, заседании РМО учителей физической культуры - Публикации в научно-методических изданиях, сборниках конференций - Отображение реализации образовательной инициативы на сайте КРИПКиПРО, на странице кафедры педагогических и здоровьесберегающих технологий в рубрике «Новые программы по физической культуре». - Участие в профессиональных конкурсах. - Публикация учебно-методического комплекса, включающего рабочую программу по физической культуре на основе фитнес-аэробики, методические рекомендации для учителя по реализации программы, контрольно-измерительные материалы, разработки уроков). |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Этап | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Аналитико-проектировочный этап (июнь-август, 2013) |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ имеющейся системы физического воспитания в школе | Июнь, 2013 г. | Администрация, учителя физической культуры | аналитическая справка (организация учебного процесса, материально-техническая база, кадровая обеспеченность, опыт внедрения фитнес-программ, контингент обучающихся, качество физ.воспитания ) |
| 1.2 | Планирование деятельности учреждения по реализации образовательной инициативы | Июнь, 2013 г. . | Рабочая группа | План работы |
| 1.3 | Разработка программы для 10-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики. | июнь-август, 2013 г. | Педагоги – участники программы, научный руководитель | Программа для 10-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики. |
| 1.4 | Проектирование деятельности, подбор и разработка диагностического инструментария для оценки результативности программы | июнь-август, 2013 г. | Педагоги – участники программы, научный руководитель | Анкеты, тесты |
| 1.5 | Анализ и определение необходимых материально-технических ресурсов | Август, 2013 г. | Администрация ОУ | Справка, локальные акты см. п.1.1. |
| 1.6 | Проведение установочного семинара по реализации программы для 10-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики |  | Администрация ОУ, учителя физической культуры | Определение функционала участников 9рограмммы, корректировка и утверждение плана мероприятий |
| II. Организационно- практический этап (сентябрь, 2013 – май, 2015 г.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение программы для 10-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики в деятельность образовательных учреждений | сентябрь, 2013 – май, 2015 г. | Учитель физической культуры | Методический комплекс для 10-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики |
| 2.2 | Проведение стартовой и промежуточной диагностики (оценка физической подготовленности, мотивации к занятиям физической культурой и спортом, навыков самоконтроля) | Сентябрь, 2013 г. | Учитель физической культуры, педагог-психолог | Результаты диагностики |
| 2.3 | Участие в областном семинаре «Новые программы по физической культуре: фитнес-аэробика» | 9 сентября 2013 г | Учитель физической культуры | выступление на семинаре |
| 2.4 | Участие в работе РМО учителей физической культуры | Согласно плана РМО | Учитель физической культуры | выступление на заседании РМО |
| 2.5 | Публикация промежуточных итогов апробации и методических материалов на сайте КРИПКиПРО |  |  |  |
| 2.6. | Совещание рабочей группы | Ежемесячно | Администрация ОУ, учителя физической культуры | Протоколы совещаний |
| 2.7 | Представление опыта работы на практическом семинаре муниципального методического объединения учителей физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности | Январь,2014 | Учитель физической культуры | Мастер-класс |
| 2.8 | Представление опыта работы на муниципальной конференции «День науки» | Апрель, 2014 | Педагоги-участники программы | Мастер-класс |
| 2.9 | Корректировка содержания деятельности в ходе реализации программы для 10-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики | Май, 2014 г. | Учитель физической культуры | Анализ работы по реализации |
| 2.10 | Подготовка публикаций в научно-методических изданиях | В течение всего этапа | Учитель физической культуры | Статьи |
| III. Обобщающий этап (июнь – сентябрь, 2015 г.) |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение итоговой диагностики (оценка физической подготовленности, мотивации к занятиям физической культурой и спортом, навыков самоконтроля) | Май, 2015г. | Учитель физической культуры, педагог-психолог | Анализ работы по реализации программы «календарь здоровья» |
| 3.2 | Проведение итогового семинара | Май, 2015 | Администрация ОУ, Учитель физической культуры, научный руководитель | Материалы семинара |
| 3.3 | Разработка методических рекомендаций для педагогов школ Кемеровской области по внедрению программы для 10-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики в деятельность образовательных учреждений. Распространение опыта. | июнь – сентябрь 2015г. | Учитель физической культуры, научный руководитель | Рабочая программа по физической культуре на основе фитнес-аэробики, методические рекомендации по внедрению программы |
| 3.4 | Отчет на координационном совете КРИПКиПРО об итогах реализации образовательной инициативы | По плану КРИПК и ПРО | Учитель физической культуры, научный руководитель | Итоговый отчет |